宁东能源化工基地废渣综合利用项目

（水泥粉磨站、混凝土搅拌站、粉煤灰子项目、办公生活区）

水土保持设施验收报告

宁夏清溪水土保持技术服务中心

2018年1月

宁东能源化工基地废渣综合利用项目

（水泥粉磨站项目、混凝土搅拌站项目、粉煤灰精细深加工项目、办公生活区）

水土保持设施验收报告编写责任页

目    录

前言	1

1  项目及项目区概况	6

1.1  项目概况	6

1.2  项目区概况	9

2 水土保持方案和设计情况	12

2.1 主体工程设计	12

2.2 水土保持方案	12

2.3 水土保持变更	12

2.4 水土保持后续设计	14

3 水土保持方案实施情况	15

3.1水土流失防治责任范围	15

3.2  取（弃）土场	18

3.3  水土保持措施总体布局	18

3.4  水土保持设施完成情况	19

3.5  水土保持措施投资完成情况	25

4.1 质量管理体系	29

4.2 各防治分区水土保持工程质量评定	31

4.3 总体质量评价	34

5  工程初期运行及水土保持效果	36

5.1  初期运行情况	36

5.2  水土保持效果	36

5.3  公众满意度调查	39

6  水土保持管理	40

6.1  组织领导	40

6.2  规章制度	40

6.3  建设管理	41

6.4  水土保持监测	41

6.5  水土保持监理	42

6.6  水行政主管部门监督检查意见落实情况	43

6.7  水土保持补偿费缴纳情况	43

6.8  水土保持设施管理维护	43

7  结论	44

7.1  结论	44

7.2  遗留问题安排	44

8  附件及附图	46

8.1附件	46

8.2附图	46

# 前言

（1）项目背景

宁东能源化工基地废渣综合利用项目位于灵武市临河镇宁东开发区A区经二路，建设性质为新建。宁夏宁东煤化工能源工业园产生的工业固体废弃物种类主要有粉煤灰、煤矸石、锅炉灰渣、气化灰渣、脱硫石膏等。发展循环经济是宁东煤化工能源基地建设的重要原则，目前该项目已完成水泥粉磨站子项目，有力的保证了宁东能源化工基地项目建设的水泥需要，同时每年可消化60多万吨粉煤灰、炉底渣、煤矸石及脱硫石膏等工业废渣，对当地环境保护和资源综合利用十分必要，对贯彻落实国家循环经济战略，开展废渣综合利用起了很好的示范作用。

（2）项目立项

2006年3月7日自治区发改委以宁发改工业〔2006〕66号《关于核准宁夏建材集团股份有限公司宁东能源化工基地废渣综合利用项目的通知》对本项目进行了核准。同年12月30日取得自治区环保局环评批复(宁环函[2006]305号)。

2008年2月，宁夏建材集团股份有限公司委托天津水泥工业设计研究院编制完成了《宁东能源化工基地废渣综合利用项目可行性研究报告》。2008年10月，根据宁东能源化工基地规划调整，集团公司结合市场需求及项目所需生产线设备的市场供应等实际情况，将项目规模调整后重新上报，并于2008年12月26日获得自治区发改委《关于核准宁夏建材集团有限责任公司宁东能源化工基地废渣综合利用项目的批复》(宁发改审发[2008]191号)。

项目法人单位由宁夏建材集团股份有限公司变更为宁夏建材集团股份有限公司，2014年10月17日宁夏建材集团股份有限公司授权宁夏赛马水泥有限公司组织开展水土保持监理、监测、验收等专项工作。本项目水土保持设施在试运行期间和竣工验收后其管理维护工作由宁夏赛马水泥有限公司负责执行。

本项目设计单位为天津水泥工业设计研究院，工程总承包建设单位为苏州中材建设有限公司，水土保持施工单位为宁夏赛马水泥有限公司宁东分厂，工程质量监督单位为宁夏建设咨询监理有限公司。

（3）水土保持方案审批

2010年9月，宁夏赛马水泥有限公司委托宁夏石油化工环境科学研究院（有限公司）编制了《宁东能源化工基地废渣综合利用项目水土保持方案报告书（送审稿）》。2011年4月2日，宁夏回族自治区水利厅水土保持局组织专家对方案报告书（送审稿）进行了技术审查；2011年4月13日，宁夏自治区水利厅以“自治区水利厅关于宁东能源化工基地废渣综合利用项目水土保持方案的复函”（宁水审发[2011]63号）予以批复。

（4）项目建设过程

2008年8月~2009年3月建设单位完成了年产200万吨资源综合利用水泥粉磨站项目、年产100万立方商品混凝土项目及办公生活区的建设。2015年6月~2015年7月，建设单位在规划的年产4亿块粉煤灰新型墙体材料项目场地内建设完成了粉煤灰精细深加工子项目。

由于市场行情不确定性及生产工艺不成熟等原因，年产3000万平米纸面石膏板项目及年产4亿块粉煤灰新型墙体材料项目至今未建设。因此本此验收报告仅对已建成运行的水泥粉磨站项目、商品混凝土项目、粉煤灰精细深加工项目等3个子项目及办公生活区4部分建设内容进行阶段性验收。为了使实际建设扰动面积与水保方案中相应面积的措施量进行对比分析，本次验收将原方案中的水保措施按照子项目区域及扰动面积比例进行分割计列。本项目征占地面积66.67hm2，实际建设扰动面积43.99hm2（其中临时扰动5.77hm2）。按照扰动43.99 hm2对应的水保方案设计中的措施量如下：

表1    水保方案设计中43.99 hm2对应的水土保持措施

| 序号 | 防治措施 | 单位 | 生产厂区 | 办公生活区 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程措施 |  |  |  |  |
|  | 土地整治 | hm2 | 8.77 | 0.8 | 15 |
|  | 喷灌 | hm2 | 8.77 | 0.8 | 15 |
| 二 | 植物措施 |  |  |  |  |
|  | 栽植乔木 | 株 | 2272 | 228 | 2500 |
|  | 栽植灌木 | 株 | 4001 | 760 | 4761 |
|  | 撒播种草 | hm2 | 9 | 0.8 | 9.8 |
|  | 种植花卉 | hm2 |  | 0.03 | 0.03 |
| 三 | 临时措施 |  |  |  |  |
|  | 洒水降尘 | 次 | 21 | 21 | 35 |
|  | 纤维网苫盖 | hm2 | 1.2 | 0.8 | 2 |

表2    水保方案设计中43.99 hm2对应的水土保持投资

| 序号 | 工程或费用名称 |  |  | 单位 | 对应措施量 | 方案设计投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 工程措施 |  |  |  |  |  | 69.62 |
| 二 | 生产厂区 |  | 土地整治 | hm2 | 8.77 | 0.98 |
|  |  |  | 喷灌 | hm2 | 8.77 | 63.95 |
| 一 | 办公生活区 |  | 土地整治 | hm2 | 0.8 | 0.09 |
|  |  |  | 喷灌 | hm2 | 0.8 | 4.6 |
| 第二部分 植物措施 |  |  |  |  |  | 51.07 |
| 一 | 生产厂区 |  | 栽植乔木 | 株 | 621 | 7.15 |
|  |  |  | 栽植灌木 | 株 | 2485 | 4.73 |
|  |  |  | 撒播种草 | hm2 | 2 | 1.9 |
|  |  |  | 主体已有绿化 | hm2 | 6.7 | 30.61 |
| 二 | 办公生活区 |  | 栽植乔木 | 株 | 180 | 2.38 |
|  |  |  | 栽植灌木 | 株 | 720 | 1.1 |
|  |  |  | 撒播种草 | hm2 | 0.6 | 0.67 |
|  |  |  | 种植花卉 | hm2 | 0.03 | 1.62 |
|  |  |  | 主体已有绿化 | hm2 | 0.2 | 0.91 |
| 第三部分 施工临时工程 |  |  |  |  |  | 10.22 |
| 一 | 生产厂区 | 洒水降尘 |  | 次 | 21 | 0.63 |
|  |  | 纤维网苫盖 |  | m2 | 12000 | 2.81 |
| 二 | 办公生活区 | 洒水降尘 |  | 次 | 21 | 0.63 |
|  |  | 纤维网苫盖 |  | m2 | 8000 | 4.21 |
| 其他临时工程 |  |  |  |  |  | 1.94 |
| 第四部分 独立费用 |  |  |  |  |  | 51.58 |
| 1 | 建设管理费 |  |  |  |  | 2.15 |
| 2 | 工程建设监理费 |  |  |  |  | 11.48 |
| 3 | 水土流失监测费 |  |  |  |  | 11.95 |
| 4 | 水土保持方案编制费 |  |  |  |  | 15 |
| 5 | 水土保持设施验收报告编制费 |  |  |  |  | 10 |
| 6 | 水土保持技术文件技术咨询服务费 |  |  |  |  | 1 |
| 第五部分 基本预备费 |  |  |  |  |  | 9.53 |
| 第六部分 水土保持补偿费 |  |  |  |  |  | 66.67 |
| 工程总投资 |  |  |  |  |  | 258.69 |

未扰动区域的预留地，后期如若建设扰动，建设单位应重新补充或修编原水土保持方案报告书。

（5）水土保持监理、监测情况

宁夏赛马水泥有限公司委托宁夏石油化工环境科学研究院（有限公司）开展本工程的水土保持监测、甘肃绿华生态工程咨询有限责任公司开展本工程的水土保持监理工作，对本工程建设运行过程中的水土流失进行了监理、监测，同时积极落实批复水土保持方案报告书的要求，确保了各项水土保持工程的实施。监测组全面掌握了项目扰动土地及整治情况，各阶段土壤流失情况，开挖土方临时堆放情况，水土保持措施实施情况及效果，以及植被恢复情况等。按照规范与合同要求，按时编制了项目季度报告表、年度报告等阶段监测成果。监理部加强监理人员内部培训，较好履行“三控制、两管理、一协调”的职责，发挥了工程质量的监控作用。同时，规范事后单元、分部工程质量验收等，对喷灌、土地整治、迹地清理、植被建设等工程实施全过程监理，工程完工后并进行质量评定，69个单元工程全部合格。

根据《中华人民共和国水土保护法》、《中华人民共和国水土保护法实施条例》、《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》、 《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》等有关法律、法规的要求以及《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》等规程规范的规定，根据批复水土保持方案报告书的要求，宁夏赛马水泥有限公司组织设计、施工、监理等单位进行自主验收，验收组认为工程水土保持设施总体达到了阶段验收的条件和要求，于2017年12月，编制完成了《宁东能源化工基地废渣综合利用项目水土保持设施验收报告》。

# 1  项目及项目区概况

## 1.1  项目概况

### 1.1.1 地理位置

宁东能源化工基地废渣综合利用项目位于宁夏宁东能源化工基地临河工业园A区经二路。场址地理坐标介于东经106°30'17.30"~106°30'57.16"，北纬38°11'44.53"~38°12'17.65"之间。项目场址区东侧约3km处有青银高速、S103经过，经工业园区内道路可直达本项目，交通便利。

### 1.1.2 主要技术指标

本工程属新建工程，该项目已建设完成年产200万吨资源综合利用水泥粉磨站子项目、年产100万立方商品混凝土子项目、粉煤灰精细深加工项目、办公生活区。

### 1.1.3 项目投资

工程总投资为18973万元，其中土建工程投资4170万元。

工程投资主体为宁夏建材集团股份有限公司。

### 1.1.4 项目组成及布置

本项目主要由项目由生产区和办公生活区组成。

（1）生产厂区

该分区由年产200万吨资源综合利用水泥粉磨站、年产100万立方商品混凝土、粉煤灰精细深加工共三个子项目组成。

①水泥粉磨站项目

该项目已于2009年3月建成运行，在混凝土搅拌站的建设中，主要为混凝土设备泵车及搅拌车等的购置，主要土建内容为办公室及化验室及各种用房的建设，场平、围墙及场内道路的建设。

②混凝土搅拌站项目

该项目已于2009年3月建成运行，主要建设内容为熟料储存、水泥粉磨、水泥储存、水泥散装、袋装及发运等生产系统，供配电、自动化控制、通讯、给水排水、采暖通风、环保设施、化验室、仓库的必要的辅助生产设施。

③粉煤灰精细深加工项目

该项目于2015年6月~7月建成运行，主要建设内容为熟料储存、水泥

（2）办公生活区

该分区已于2009年3月建成运行，主要建设综合楼、职工宿舍、食堂、浴室、厕所及篮球场等生活设施。

### 1.1.5 施工组织及工期

（1）施工组织

本工程对外交通运输道路主要是通过银青高速辅道及工业园区内道路，对外交通较为便利。施工用水用电从园区电网接入。施工生产生活区采取永临结合，在厂区硬化的场地内设置施工单位生活临建区，主要设有临时宿舍、简易材料仓库、简易设备仓库、木材及钢材加工区等。

工程施工总布局紧凑合理，主要包括以下几方面：

①前期工程包括场地平整，三通一平。

②道路工程主要包括道路路基施工，同时进行配套管网、房屋建筑施工，结束后进行道路的基层、面层、人行道的施工养护。

③厂区房屋建筑工程包括基础施工、土建施工、水电施工、装修施工等，主体施工结束后清理施工场地，进行土地整治、绿化。

④管线采用直埋方式敷设，施工时分段进行，铺设管线后均匀回填土方，同时进行分层夯实。

（2）施工工期

2008年8月~2009年3月建设单位完成了年产200万吨资源综合利用水泥粉磨站子项目、年产100万立方商品混凝土子项目以及办公生活区。2015年6月~2015年7月，在规划的年产4亿块粉煤灰新型墙体材料子项目场地内建设了粉煤灰精细深加工子项目。

### 1.1.6 土石方情况

根据水土保持监测报告，建设期间土石方工程主要为水泥粉磨站项目区和混凝土搅拌站项目区建设开挖和回填等，共计开挖土方24.14万m3，回填24.14万m3，无弃方。

（1）水泥粉磨站项目区：该项目已于2009年3月建成运行，通过查阅资料，建设过程中共计开挖15.47万m3，回填15.47万m3。

（2）混凝土搅拌站项目区：该项目已于2009年3月建成运行，通过查阅资料，建设过程中共计开挖5.31万m3，回填5.31万m3。

（3）粉煤灰墙体砖项目区：未建设。

（4）粉煤灰精细深加工项目：该区域地势平坦，建设期间未进行场地平整，施工前进行了表土剥离，剥离土方6600m3，建筑物开挖土方500m3，回填500m3，覆土整治200m3，剩余6400m3的表土运往废弃混凝土堆放场地用于覆土整治。

（5）纸面石膏项目区：未建设。项目运营过程中在该区域倾倒有混凝土废渣约5000m3，面积约2.50hm2，2017年8月整治期间，在该区域预留场地内取土4500m3，取土坑用于填埋混凝土废渣，所取土方用于整治区域覆土整治。

（6）办公生活区：该项目已于2009年3月建成运行，后期未新增建构筑物，查阅主体建设资料，建设过程中共计开挖2.17万m3，回填2.17万m3。

本项目建设过程中土石方流向见表1-1。

表1-1        土石方平衡汇总表     单位：万m3

| 工程项目 | 挖方 | 填方 | 调运方 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 调出 | 调入 |
| 水泥粉磨站项目区 | 15.47 | 15.47 |  |  |
| 混凝土搅拌站项目区 | 5.31 | 5.31 |  |  |
| 粉煤灰项目区 | 0.71 | 0.07 | 0.64 |  |
| 临时堆渣扰动项目区 | 0.48 | 1.12 |  | 0.64 |
| 办公生活区 | 2.17 | 2.17 |  |  |
| 合计 | 24.14 | 24.14 | 0.64 | 0.64 |

注：以上土石方均为自然方。

### 1.1.7 征占地情况

工程总占地面积66.67hm2，全部为永久占地，占地类型为荒草地。目前工程扰动面积43.99hm2。

表1-2        占地及扰动面积统计表     单位：hm2

| 序号 | 防治分区 |  | 占地面积 | 实际扰动面积 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产 厂区 | 水泥粉磨站项目 | 23.34 | 23.34 |  |
|  |  | 混凝土搅拌站项目 | 8.00 | 8.00 |  |
|  |  | 纸面石膏项目 | 21.33 | 5.70 | 堆渣占地180m*350m |
|  |  | 粉煤灰项目 | 10.0 | 0 |  |
|  |  | 粉煤灰精细深加工项目 | 0 | 2.95 |  |
| 2 | 办公生活区 |  | 4.0 | 4.0 |  |
| 合计 |  |  | 66.67 | 43.99 |  |

### 1.1.8  拆迁（移民）安置与专项设施改（迁）建

本项目占地为荒草地，建设区内无居民及其他建筑设施，不涉及拆迁安置。

## 1.2  项目区概况

### 1.2.1  自然条件

（1）地形地貌

本项目位于宁夏灵武市境内，属缓坡丘陵，地势相对平缓，区域内波状起伏，平岗与宽谷相间，沙地、沙丘遍布。

（2）气候气象

项目所在区域属中温带干旱气候区，其特点是日照充足，光能丰富，干旱少雨，蒸发强烈，冬季较长，夏季较短，春暖快，秋凉早，昼夜温差大，年平均气温8.9℃，年平均降水量192.9mm，平均风速2.6m/s。

（3）水文

项目厂址所在区域属灵武市北部的黄河右岸诸沟流域，主要地表水系为边沟，该沟属水洞沟水系的支流，最终经水洞沟汇入黄河。本地区山洪沟除边沟在泉水注入地段形成较稳定的短程水流外，其余均只在雨季出现暂时水流，它们一般顺应地势由东或东南流向西或西北。见表1-3。

表1-3     主要山洪沟统计表

| 项目名称 | 境内长 度（km） | 集水面 积（km2） | 比降 （%） | 年平均流量(m3/s) | 多年平均径流量(万m3） | 最大洪峰流量（m3/s) | 洪水输砂量(万吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 边沟 | 21 | 56 | 1-3 | 0.5 |  | 138 |  |

（4）土壤

项目区土壤类型主要有灰钙土和风沙土。灰钙土是在干旱气候和荒漠草原植被下形成的地带性土壤，腐殖质积累很低，有机质含量仅为0.5%-0.8%腐殖质积累很低，土壤中碳酸钙以灰白色石灰斑块状沉积形成钙积层；风沙土分为流动风沙土、半固定风沙土和固定风沙土三种，沙层厚度10cm~20cm。

（5）植被

项目区植被类型为荒漠草原植被，主要植物种有中间锦鸡儿、川青锦鸡儿、猫头刺、刺旋花、牛枝子、短花针茅、蓍状亚菊、油蒿等，林草覆盖率25%左右。

### 1.2.2  水土流失及防治情况

根据《宁夏回族自治区第二次土壤侵蚀遥感调查报告》，项目区土壤侵蚀类型以风力侵蚀为主，侵蚀强度为中度侵蚀。该区域原地貌综合土壤侵蚀模数为3800t/km2·a，土壤流失容许量为1000t/km2·a。

项目区属宁夏回族自治区人民政府《关于划分水土流失重点防治区和限期退耕陡坡耕地公告》的水土流失重点监督区，按《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2008）的规定，防治标准执行等级为建设类项目一级标准，确定的防治目标为：扰动土地整治率95％，水土流失总治理度91％，土壤流失控制比0.8，拦渣率95%，林草植被恢复率93％，林草覆盖率21％。本项目不在崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区。

灵武市生态环境建设的重点工程有防护林及景观林建设工程、重点流域水土保持工程、防沙治沙工程、草地改良工程、城镇村庄绿化工程等。建成毛乌素沙漠边缘干旱风沙植被恢复区、低山丘陵水土流失治理区、黄河冲积平原灌溉农业生态建设区和绿色城市生态治理建设区。

灵武市近年来非常重视水土保持工作，下大力气开展各项治理措施，重点开展封育围栏等修复措施，以及针对各开发建设工程项目的水土保持方案实施监督，收效显著。

# 2 水土保持方案和设计情况

## 2.1 主体工程设计

2006年3月7日，宁夏发展和改革委员会以“关于核准宁夏建材集团股份有限公司宁东能源化工基地废渣综合利用项目的通知”（宁发改工业[2006]66号）予以核准。

2008年2月，宁夏建材集团股份有限公司委托天津水泥工业设计研究院编制完成了《宁东能源化工基地废渣综合利用项目可行性研究报告》。

2008年12月26日，宁夏发展和改革委员会以“关于核准宁夏建材集团有限责任公司宁东能源化工基地废渣综合利用项目的批复”（宁发改审发[2008]191号）予以核准。

## 2.2 水土保持方案

2008年8月~2009年3月动工建成年产200万吨资源综合利用水泥粉磨站项目及年产100万立方商品混凝土项目，此项目建设期间未进行水土保持方案的编制工作，为此按照有关法律法规的要求，宁夏建材集团股份有限公司于2010年9月委托宁夏石油化工环境科学研究院（有限公司）编制了《宁东能源化工基地废渣综合利用项目水土保持方案报告书（送审稿）》。

2011年4月2日，宁夏回族自治区水利厅水土保持局组织专家对方案报告书（送审稿）进行了技术审查；2011年4月13日，宁夏自治区水利厅以“自治区水利厅关于宁东能源化工基地废渣综合利用项目水土保持方案的复函”（宁水审发[2011]63号）予以批复。

## 2.3 水土保持变更

（1）项目法人变更情况

2011年11月9日，中国证券监督管理委员会《关于核准宁夏赛马实业股份有限公司吸收合并宁夏建材集团有限责任公司的批复》（证监许可[2011]1795号文），项目法人由“宁夏建材集团有限公司”变更为“宁夏赛马实业股份有限公司”。

2012年1月4日，项目法人又由“宁夏赛马实业股份有限公司”变更为“宁夏建材集团股份有限公司”。

2014年10月17日，宁夏建材集团股份有限公司委托宁夏赛马水泥有限公司开展本项目的水土保持设施验收工作。

（2）水土保持措施及投资变更

2009年项目已建设年产200万吨资源综合利用水泥粉磨站子项目、年产100万立方商品混凝土子项目以及办公生活区。

2011年4月13日，宁夏自治区水利厅以“自治区水利厅关于宁东能源化工基地废渣综合利用项目水土保持方案的复函”（宁水审发[2011]63号）批复了本项目水土保持方案。

水土保持措施分为两部分：①针对年产200万吨资源综合利用水泥粉磨站子项目、年产100万立方商品混凝土子项目以及办公生活区，其配套的水土保持设施属于主体已有措施，“方案报告书”中第五章已计列，但是其工程量及投资没有纳入水土保持批复中，并且方案报告书中列的主体已有排水沟，实际没有，属于方案计列有误。②水保措施针对年产3000万平米纸面石膏板子项目、年产4亿块粉煤灰新型墙体材料子项目及办公生活区新增建筑物，属于水保方案批复措施，由于上述子项目及新增建筑物至今未实施，因此其配套的水保措施未落实。根据建设单位规划，产业结构调整，该区域为预留地，上述内容暂不实施，因此施工单位申请变更，取消其配套的水保措施，预留地维持原貌，后期如若动工建设单位重新修编水土保持方案报告书，建设单位、水保监理单位同意变更。

## 2.4 水土保持后续设计

本项目建设时直接将水土保持方案设计内容纳入初步设计，未再重新规划设计。

# 3 水土保持方案实施情况

## 3.1水土流失防治责任范围

### 3.1.1  运行期水土流失防治责任范围

水土流失防治责任范围包括项目建设区和直接影响区两部分。由于项目建设时，施工扰动范围严格控制在方案设计的占地红线以内，直接影响区未发生，因此本项目运行期水土流失防治责任范围确定为项目实际建设区面积。根据“建设用地报告批复”，本项目征占地面积为66.67hm2。根据监测单位采用激光测距仪、皮尺和GPS等设备的实地测量，本项目实际征占地面积为66.67hm2，实际建设区面积与方案确定的建设区面积进行比较，详见表3-2。

表3-2   项目建设区征占地面积对比表    单位:hm2

| 序号 | 项目 | 方案设计占地 | 实际占地 | 对比分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产厂区 | 62.67 | 62.67 | 无变化 |
| （1） | 水泥粉磨站项目 | 23.34 | 23.34 |  |
| （2） | 混凝土搅拌站项目 | 8.00 | 8.00 |  |
| （3） | 纸面石膏项目（临时堆渣） | 21.33 | 5.70 |  |
| （4） | 粉煤灰项目 | 10.0 | 10 |  |
| 2 | 办公生活区 | 4 | 4 | 无变化 |
|  | 合计 | 66.67 | 66.67 |  |

项目实际建设时，先将场地四周用砖砌筑，有效的控制了施工过程中的扰动范围，项目运行期的防治责任范围没有超出方案设计的防治责任范围。

### 3.1.2 建设期实际扰动土地面积

1、本项目实际扰动与方案设计扰动对比分析情况

表3-3   扰动面积对比表    单位:hm2

| 序号 | 项目 | 方案设计扰动A | 实际扰动B | 对比B-A | 对比分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产厂区 | 62.67 | 39.99 | -22.68 |  |
| 1） | 水泥粉磨站项目 | 23.34 | 23.34 | 0 | 无变化 |
| 2） | 混凝土搅拌站项目 | 8 | 8 | 0 | 无变化 |
| 3） | 纸面石膏项目（临时堆渣） | 21.33 | 5.7 | -15.63 | 实际未实施，长期运行过程中的堆放弃渣以及车辆碾压、材料堆放形成的裸露地表。 |
| 4） | 粉煤灰项目 | 10 | 2.95 | -7.05 | 调整产业结构粉煤灰墙体砖未实施，改为粉煤灰精细深加工 |
| 2 | 办公生活区 | 4 | 4 | 0 | 无变化 |
|  | 合计 | 66.67 | 43.99 | -22.68 |  |

本项目建设区实际征占地面积与水土保持方案批复的保持一致，无变化。在实际实施过程中，扰动面积较方案设计的扰动面积减少了22.68 hm2，扰动面积变化的具体原因分析如下：

（1）生产厂区

①水泥粉磨站项目

该项目已于2009年3月建成运行（即方案批复前已建成），在混凝土搅拌站的建设中，主要为混凝土设备泵车及搅拌车等的购置，主要土建内容为办公室及化验室及各种用房的建设，场平、围墙及场内道路的建设。占地面积为23.34hm2，全部扰动，与方案设计保持一致无变化。

②混凝土搅拌站项目

该项目已于2009年3月建成运行（即方案批复前已建成），主要建设内容为熟料储存、水泥粉磨、水泥储存、水泥散装、袋装及发运等生产系统，供配电、自动化控制、通讯、给水排水、采暖通风、环保设施、化验室、仓库的必要的辅助生产设施。占地面积为8.00hm2，全部扰动，与方案设计保持一致无变化。

③纸面石膏项目（临时堆渣区）

规划纸面石膏项目占地占地面积为21.34hm2，实际未实施。运行过程中约5.70hm2地表被扰动，主要为长期运行过程中的堆放的弃渣以及车辆碾压、材料堆放形成的裸露地表。

④粉煤灰项目

粉煤灰墙体砖项目规划占地面积为10.0hm2，实际未实施。调整产业结构，改为粉煤灰精细深加工。占地面积2.95 hm2，建设内容包括粉煤灰库、粉煤灰研磨系统、空气压缩站、配电室等。

（2）办公生活区

该分区已于2009年3月建成运行，主要建设综合楼、职工宿舍、食堂、浴室、厕所及篮球场等生活设施，后期未新增建构筑物。查阅主体建设资料，方案设计时仅对局部裸露区域设计了喷灌整地绿化等措施。占地面积为4.0hm2，全部扰动，与方案设计建设区面积保持一致，无变化。

2、本项目阶段性验收扰动面积对比分析情况

本项目截止2017年12月，扰动原地表面积43.99 hm2。本次只针对已建设运营的水泥粉磨站项目、混凝土搅拌站项目、粉煤灰精细深加工项目、办公生活区进行阶段性验收。

根据监测报告，本次阶段性验收的扰动范围43.99 hm2（其中有5.77 hm2为临时扰动），占地类型为荒草地。详见表3-1。

表3-1           阶段性验收实际扰动面积统计表         单位：hm2

| 序号 | 防治分区 |  | 方案设计中扰动A | 实际扰动面积B | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产 厂区 | 水泥粉磨站项目 | 23.34 | 23.34 |  |
|  |  | 混凝土搅拌站项目 | 8.00 | 8.00 |  |
|  |  | 临时堆渣扰动区 | 5.70 | 5.70 | 本区域为临时扰动，现已种草恢复。 |
|  |  | 粉煤灰项目 | 2.95 | 2.95 |  |
| 2 | 办公生活区 |  | 4.0 | 4.0 |  |
| 合计 |  |  | 43.99 | 43.99 |  |

本项目阶段性验收范围内，扰动范围无变化。

## 3.2  取（弃）土场

本项目建设期间无取、弃土，没有设置取、弃土场。

## 3.3  水土保持措施总体布局

水土保持设施总体布局是根据本项目特点及项目区水土流失治理难易程度，在各分区内布设合理的防护措施进行防护，有效控制和减少施工扰动造成的水土流失。

本项目编制水土保持方案时，部分功能区的防治措施已建设，主体已有的水土保持措施应纳入水土保持防治措施体系中，统计工程量，并计列投资。

本工程水土保持措施总体布局由生产厂区、办公生活区2个防治分区组成。水土保持措施主要有土地整治、喷灌、迹地清理、表土剥离、覆土整治、造林绿化、纤维网苫盖等。土地整治措施主要针对工程建设后的扰动地面进行土地平整，一方面可以有效防止水土流失的产生，另一方面美化了工程建设环境，同时也利于植物措施的实施。喷灌措施的实施是为了保障了植物生长所需水分的，提高了植物成活率，从而减少了水土流失。迹地清理主要布设在混凝土倾倒的临时扰动范围内，通过机械清理废渣，加上覆土整治改良土壤，结合种草措施，使临时扰动区域得到有效治理。绿化区域采取乔灌草相结合的绿化方式，形成点、线、片状水土保持植物措施防治体系，在工程扰动区域，配置不同的树种草种，既有效防治扰动地面的水土流失，又美化环境。纤维网苫盖主要布设在混凝土搅拌站项目的原材料堆放区域，可有效减少扬尘，保护环境的同时，减少水土流失。

总体上看，本工程实施的水土流失防治措施体系，按照工程措施与植物措施相结合，永久措施与临时措施相结合的原则，通过合理配置各项预防和治理措施，形成了一个完善的水土流失防治措施体系，本项目的工程措施、植物措施全部建设在最容易产生水土流失的区域，有效地防治了因工程建设扰动地面产生的水土流失，并符合工程建设，实际水土流失防治效果明显。

表 3-3  水土保持防治措施体系对比表

| 水土流失防治措施体系 | 措施类型 | 防治分区 | 方案设计措施 | 实际实施措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工程措施 | 生产厂区 | 喷灌、土地整治 | 喷灌、土地整治、迹地清理、表土剥离、覆土整治 |
|  |  | 办公生活区 | 喷灌、土地整治 | 喷灌、土地整治 |
|  | 植物措施 | 生产厂区 | 园林绿化 | 园林绿化 |
|  |  | 办公生活区 | 园林绿化 | 园林绿化 |
|  | 临时措施 | 生产厂区 | 纤维网苫盖、洒水降尘 | 纤维网苫盖 |
|  |  | 办公生活区 | 纤维网苫盖、洒水降尘 |  |

本工程水土保持措施总体布局由生产厂区、办公生活区2个防治分区组成。

## 3.4  水土保持设施完成情况

本工程完成的工程措施有喷灌、土地整治、迹地清理、表土剥离、覆土整治。

完成的植物措施有生产厂区林草绿化、办公生活区的园林式绿化。

完成的临时措施有纤维网苫盖。

### 3.4.1  工程措施实施情况

1、工程措施实际完成情况

（1）生产厂区

①水泥粉磨站项目

该部分已于2009年3月建成运行，已实施4.7hm2的土地整治和喷灌。

②混凝土搅拌站项目

该部分已于2009年3月建成运行，已实施2.0hm2的土地整治和喷灌。

③临时堆渣扰动区域：建设单位于2016年6月对混凝土废渣堆放场地部分区域采取了覆土整治措施，2017年7月再次对该区域进行了覆土整治措施，覆土1.12万m3，其中6400m3来自于粉煤灰精细深加工项目剥离表土，4800m3来自于废渣堆放场地深层土壤，整治结束后对该区域布设了喷灌，便于植被恢复，喷灌面积4.80hm2。

④粉煤灰精细深加工项目：2015年10月建设单位对部分占地区域采取了表土剥离措施，剥离表土6600m3，其中6400m3运往混凝土废渣堆放场地堆放，2016年5月对粉煤灰精细深加工项目绿化区域进行了覆土整治，覆土200m3。

（2）办公生活区

建设单位2009年已实施0.2hm2的土地整治和喷灌。方案批复后建设单位于2011年4月3日~10月8日办公生活区施工结束后对绿化区域实施了土地整治措施，并布设了喷灌1.34 hm2。

本项目实际完成的水土保持工程措施见表3-4。

表3-4        水土保持工程措施完成情况统计表

| 防治分区 | 工程措施 | 单位 | 工程措施量 | 实施时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产厂区 | 迹地清理 | 万m3 | 0.46 | 2016年5月 |
|  | 表土剥离 | 万m3 | 0.66 | 2015年10月 |
|  | 覆土整治 | 万m3 | 1.14 | 2016年5月、2017年7月 |
|  | 喷灌 | hm2 | 11.5 | 2009年 |
|  | 土地整治 | hm2 | 6.7 | 2009年 |
| 办公生活区 | 土地整治 | hm2 | 3.10 | 2009年、2011年4月～10月 |
|  | 喷灌 | hm2 | 1.54 | 2009年、2011年4月～10月 |

2、实际完成的工程措施与方案设计的对比分析情况

与水土保持方案比较，实际完成的水土保持工程措施变化情况详见表3-5。

表3-5      水土保持工程措施完成情况对比表

| 防治分区 | 工程措施 | 单位 | 方案设计A | 实际完成B | 对比B-A | 主要原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产厂区 | 迹地清理 | hm2 | 0 | 5.7 | 5.7 | 项目运行过程中产生的混凝土废渣倾倒在预留地内，实际新增迹地清理表土剥离及回覆措施。 |
|  | 表土剥离 | 万m3 | 0 | 0.66 | 0.66 |  |
|  | 表土回覆 | 万m3 | 0 | 1.14 | 1.14 |  |
|  | 土地整治 | hm2 | 8.77 | 6.7 | -2.07 | 变化不大 |
|  | 喷灌 | hm2 | 8.77 | 11.5 | 2.73 | 为保障临时扰动区域种草的成活率，增加喷灌措施。 |
| 办公生活区 | 土地整治 | hm2 | 0.8 | 3.1 | 2.3 | 美化生活环境，增加绿化面积 |
|  | 喷灌 | hm2 | 0.8 | 1.54 | 0.74 |  |
| 合计 | 迹地清理 | hm2 | 0 | 5.7 | 5.7 |  |
|  | 表土剥离 | 万m3 | 0 | 0.66 | 0.66 |  |
|  | 表土回覆 | 万m3 | 0 | 1.14 | 1.14 |  |
|  | 土地整治 | hm2 | 9.57 | 9.8 | 0.23 |  |
|  | 喷灌 | hm2 | 9.57 | 13.04 | 3.47 |  |

（1）生产厂区

①迹地清理：在项目建设过程中，有混凝土废渣倾倒在规划的纸面石膏项目（预留地）场地内，扰动了地表，不利于植被恢复，建设单位对该区域混凝土进行迹地清理，清理混凝土废渣深埋处理后进行了覆土整治，新增迹地清理5.7hm2。

②土地整治：水土保持方案批复后，主要是粉煤灰墙体砖项目和纸面石膏项目未建设，大部分区域维持原地貌现状，土地整治未实施，因此减少了2.07hm2；

③表土剥离：实际新增表土剥离0.66万m3。主要是新增加了粉煤灰精细深加工项目，该区域原地貌植被较好，土壤较肥沃，因此对该区域采取了表土剥离措施，剥离面积2.20hm2，剥离0.3m，剥离表土0.66万m3；

④覆土整治：实际新增覆土整治1.14万m3。主要包括粉煤灰精细深加工项目绿化区域覆土整治0.02万m3；纸面石膏项目混凝土废渣堆放场地治理后覆土整治1.12万m3，其中0.48万m3覆土来自于深埋混凝土开挖生土，覆土整治时施用有机肥改良土壤，剩余0.64万m3来自于粉煤灰精细深加工项目剥离表土；

⑤喷灌：实际实施喷灌4.8hm2，较方案设计的7.5 hm2减少了2.7hm2，主要是纸面石膏项目未建设，因此其配套建设的7.50hm2喷灌未实施，建设过程中对废渣堆放场地治理新增喷灌4.80hm2。

⑥排水沟：方案设计时计列主体已有排水沟，但实际厂区平整，主体并未实施排水沟措施，方案计列有误。

（2）办公生活区

①土地整治：水土保持方案批复后，方案设计的办公生活区宿舍楼、综合楼等未实施，空地面积增加，建设单位对该区域全部实施了土地整治后期绿化，整地面积增加了2.30hm2。

②喷灌：绿化区域面积增加，实际实施喷灌1.34hm2，较方案设计的0.60hm2，增加了0.74hm2。

### 3.4.2  植物措施实施情况

1、植物措施实际完成情况

本项目方案批复时，主体已实施部分植物措施，目前运行良好。本项目实际完成的水土保持植物措施主要有种植乔木1981株，灌木1902株，撒播种草15.57hm2，涉及植物种类有：油松、刺槐、丝棉木、国槐、垂柳、侧柏、新疆杨、山桃、杜仲、蜀葵、葡萄树、高羊茅、冰草、沙蒿、紫花苜蓿、针茅等。各分区实施情况如下：

- 生产厂区

2009年主体已实施部分绿化措施。2016年5月5日对粉煤灰精细深加工项目进行了撒播种草，种植面积0.07hm2。2017年7月对纸面石膏项目占地范围内混凝土废渣堆放场清理覆土后实施了种草措施5.70hm2。至今累计种植乔木1608株，灌木1346株，撒播种草12.47hm2。

- 办公生活区

自2009年3月至今项目运营单位后勤部多次组织人员对办公区进行绿化美化，累计种植乔木373株，灌木556株，撒播种草3.10hm2。

表3-6       水土保持植物措施完成情况表

| 序号 | 防治措施 | 单位 | 生产厂区 | 办公生活区 | 合计 | 实施时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 栽植乔木 | 株 | 1608 | 373 | 1981 | 2009年、 2011年~2017年 |
| 2 | 栽植灌木 | 株 | 1346 | 556 | 1902 |  |
| 3 | 种草 | hm2 | 12.47 | 3.1 | 15.57 |  |

2、实际扰动43.99 hm2完成的植物措施与方案设计对应面积的植物措施量的对比分析情况详见表3-7。

表3-7  水土保持植物措施实际完成与方案设计对比情况表

| 防治分区 | 工程措施 | 单位 | 方案设计A | 实际实施B | 对比B-A | 主要原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产厂区 | 栽植乔木 | 株 | 2272 | 1608 | -664 | 实际造林主要布置在道路两侧及建筑物周边。 |
|  | 栽植灌木 | 株 | 4001 | 1346 | -2655 |  |
|  | 撒播种草 | hm2 | 9 | 12.47 | 3.47 |  |
| 办公生活区 | 栽植乔木 | 株 | 228 | 373 | 145 | 方案设计的高层建筑物未实施，实际绿化面积增加。 |
|  | 栽植灌木 | 株 | 760 | 556 | -204 |  |
|  | 撒播种草 | hm2 | 0.8 | 3.1 | 2.3 |  |
|  | 种植花卉 | hm2 | 0.03 | 0 | -0.03 |  |
| 合计 | 栽植乔木 | 株 | 2500 | 1981 | -519 |  |
|  | 栽植灌木 | 株 | 4761 | 1902 | -2859 |  |
|  | 撒播种草 | hm2 | 9.8 | 15.57 | 5.77 |  |
|  | 种植花卉 | hm2 | 0.03 | 0 | -0.03 |  |

实际实施的水土保持植物措施与“方案”设计变化的主要原因为：

（1）生产厂区

①造林：方案设计造林按照绿化面积进行固定行距株距的计列。而实际建筑物及绿化区域分散，造林基本布置在道路两侧及建筑物周边，集中绿化区域进行三五成群造林点缀，因此实际造林株数比方案设计的减少了。

②种草：本项目生产厂区实际实施撒播种草12.47hm2，较水保方案设计增加了3.47hm2，主要原因为，方案设计的纸面石膏项目未实施，但实际将部分区域作为临时对渣场临时扰动，后期进行了迹地清理，覆土整治，种草恢复植被，因此种草措施较方案设计的有所增加。

（2）办公生活区

①造林：乔木数量有所增加，灌木数量减少，总的造林株数变化不大。

②花卉未实施，主要是可研阶段设计宿舍楼数量较多，且办公楼为高层建筑，绿化等级较高，实际该建筑物未实施，绿化面积增加，场区植被以满足基本绿化为主，因此未实施种植花卉措施，乔木及撒播种草数量相应增加。

③种草：实际宿舍楼、办公楼未实施，空地面积增加，相应种草面积增加了2.3hm2。

### 3.4.3  临时措施实施情况

1、实际完成临时措施

项目在运行过程中，生产厂区内多处堆放有原材料粉煤灰。2017年8月13日~14日运行单位组织人员采购纤维网对场区内的粉煤灰进行了苫盖，累计苫盖面积3.12hm2。

2、实际完成的临时措施与方案设计的对比分析情况

与水土保持方案比较，实际完成的水土保持临时措施变化情况详见表3-8。

表3-8  水土保持临时措施实际完成与方案设计对比情况表

| 防治分区 | 方案设计A |  | 实际实施B |  | 增减情况B-A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 洒水降尘（次） | 纤维网苫盖（m2） | 洒水降尘（次） | 纤维网苫盖（m2） | 洒水降尘（次） | 纤维网苫盖（m2） |
| 生产厂区 | 21 | 12000 | 0 | 31200 | 21 | 19200 |
| 办公生活区 | 21 | 8000 | 0 | 0 | 21 | -8000 |
| 合计 | 42 | 20000 | 0 | 31200 | 42 | 11200 |

本项目实际未洒水降尘，较水保方案设计减少42次。实施纤维网苫盖31200m2，较水保方案增加11200m2，实际实施的水土保持临时措施与“方案”设计变化的主要原因为：

①由于生产厂区中2个子项目以及办公生活区新增建筑物未实施，因此水保方案设计的针对上述区域采取的临时措施未实施。

②运营过程中场区内多处堆放有原材料粉煤灰，因此建设单位按要求对厂区内所有堆放粉煤灰均采取了苫盖措施，共用纤维网31200m2。

## 3.5  水土保持措施投资完成情况

### 3.5.1 实际完成水土保持措施投资

宁东能源化工基地废渣综合利用项目共完成水土保持措施投资248.86万元，其中工程措施投资91.38万元，植物措施投资38.68万元，临时措施投资7.76万元，独立费用39.01万元，预备费5.36万元，水土保持补偿费66.67万元。详见表3-9。

表3-9   实际完成水土保持投资表

| 序号 | 工程或费用名称 |  | 单位 | 实际数量 | 实际单价（元） | 实际完成投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 工程措施 |  |  |  |  |  | 91.38 |
| 二 | 生产厂区 | 土地整治 | hm2 | 6.7 | 1126 | 0.75 |
|  |  | 喷灌 | hm2 | 11.5 | 51617 | 59.36 |
|  |  | 迹地清理 | m3 | 4630 | 12.95 | 6 |
|  |  | 表土剥离 | m3 | 6600 | 12.87 | 8.49 |
|  |  | 覆土整治 | m3 | 11400 | 5.09 | 5.8 |
| 一 | 办公生活区 | 土地整治 | hm2 | 3.1 | 2161 | 0.67 |
|  |  | 喷灌 | hm2 | 1.54 | 66948 | 10.31 |
| 第二部分 植物措施 |  |  |  |  |  | 38.68 |
| 一 | 生产厂区 | 撒播种草 | hm2 | 5.77 | 3500 | 2.02 |
|  |  | 主体已有绿化 | hm2 | 6.7 | 45685 | 30.61 |
| 二 | 办公生活区 | 栽植乔木 | 株 | 325 | 85 | 2.76 |
|  |  | 栽植灌木 | 株 | 516 | 1.2 | 0.06 |
|  |  | 撒播种草 | hm2 | 2.9 | 8000 | 2.32 |
|  |  | 主体已有绿化 | hm2 | 0.2 | 45685 | 0.91 |
| 第三部分 施工临时工程 |  |  |  |  |  | 7.76 |
| 一 | 生产厂区 | 纤维网苫盖 | m2 | 31200 | 2.2 | 6.86 |
| 其他临时工程 |  |  |  |  |  | 0.85 |
| 第四部分 独立费用 |  |  |  |  |  | 39.01 |
| 1 | 建设管理费 |  |  |  |  | 1.01 |
| 2 | 工程建设监理费 |  |  |  |  | 5.5 |
| 3 | 水土流失监测费 |  |  |  |  | 6.5 |
| 4 | 水土保持方案编制费 |  |  |  |  | 15 |
| 5 | 水土保持设施竣工验收报告编制费 |  |  |  |  | 10 |
| 6 | 水土保持技术文件技术咨询服务费 |  |  |  |  | 1 |
| 第五部分 基本预备费 |  |  |  |  |  | 5.36 |
| 第六部分 水土保持补偿费 |  |  |  |  |  | 66.67 |
| 工程总投资 |  |  |  |  |  | 248.86 |

### 3.5.2 实际完成水土保持措施投资

宁东能源化工基地废渣综合利用项目水土保持设施实际完成投资248.86万元，比水保方案估算投资258.69万元减少了9.83万元。具体投资变化对比分析详见表3-10。

表3-10   阶段性验收43.99公顷对应的水土保持投资情况表

| 序号 | 工程或费用名称 |  |  | 方案设计投资（A） | 实际完成投资（B） | 对比B-A | 变化的主要原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 工程措施 |  |  |  | 69.62 | 91.38 | 21.76 |  |
| 二 | 生产厂区 | 土地整治 |  | 0.98 | 0.75 | -0.23 |  |
|  |  | 喷灌 |  | 63.95 | 59.36 | -4.59 | 临时扰动区域布设喷灌带的投资较低 |
|  |  | 迹地清理 |  | 0 | 6 | 6 | 新增措施 |
|  |  | 表土剥离 |  | 0 | 8.49 | 8.49 |  |
|  |  | 覆土整治 |  | 0 | 5.8 | 5.8 |  |
| 一 | 办公生活区 | 土地整治 |  | 0.09 | 0.67 | 0.58 |  |
|  |  | 喷灌 |  | 4.6 | 10.31 | 5.71 | 绿化面积增大 |
| 第二部分 植物措施 |  |  |  | 51.07 | 38.68 | -12.39 | 扰动面积减少 |
| 一 | 生产厂区 | 栽植乔木 |  | 7.15 | 0 | -7.15 | 临时扰动区域方案设计造林绿化，实际仅为种草恢复地表植被。 |
|  |  | 栽植灌木 |  | 4.73 | 0 | -4.73 |  |
|  |  | 撒播种草 |  | 1.9 | 2.02 | 0.12 |  |
|  |  | 主体已有绿化 |  | 30.61 | 30.61 | 0 |  |
| 二 | 办公生活区 | 栽植乔木 |  | 2.38 | 2.76 | 0.38 | 造林株数有所减少，但总的绿化面积增加，总投资变化不大 |
|  |  | 栽植灌木 |  | 1.1 | 0.06 | -1.04 |  |
|  |  | 撒播种草 |  | 0.67 | 2.32 | 1.65 |  |
|  |  | 种植花卉 |  | 1.62 | 0 | -1.62 | 未实施 |
|  |  | 主体已有绿化 |  | 0.91 | 0.91 | 0 |  |
| 第三部分 施工临时工程 |  |  |  | 10.22 | 7.76 | -2.46 | 扰动面积减少 |
| 一 | 生产厂区 |  | 洒水降尘 | 0.63 | 0 | -0.63 |  |
|  |  |  | 纤维网苫盖 | 2.81 | 6.86 | 4.05 | 增加纤维网苫数量 |
| 二 | 办公生活区 |  | 洒水降尘 | 0.63 | 0 | -0.63 | 方案编制时，建筑物及硬化区域已基本建设完成，临时措施未实施 |
|  |  |  | 纤维网苫盖 | 4.21 | 0 | -4.21 |  |
| 其他临时工程 |  |  |  | 1.94 | 0.90 | -1.04 |  |
| 第四部分 独立费用 |  |  |  | 51.58 | 39.01 | -12.57 | 监理监测费用打包减少 |
| 1 | 建设管理费 |  |  | 2.15 | 1.01 | -1.14 |  |
| 2 | 工程建设监理费 |  |  | 11.48 | 5.5 | -5.98 |  |
| 3 | 水土流失监测费 |  |  | 11.95 | 6.5 | -5.45 |  |
| 4 | 水土保持方案编制费 |  |  | 15 | 15 | 0 |  |
| 5 | 水土保持设施竣工验收报告编制费 |  |  | 10 | 10 | 0 |  |
| 6 | 水土保持技术文件技术咨询服务费 |  |  | 1 | 1 | 0 |  |
| 五 | 基本预备费 |  |  | 9.53 | 5.36 | -4.17 | 措施量减少 |
| 六 | 水土保持补偿费 |  |  | 66.67 | 66.67 | 0 |  |
| 工程总投资 |  |  |  | 258.69 | 248.86 | -9.83 | 总体变化不大 |

宁东能源化工基地废渣综合利用项目水土保持设施实际完成投资248.86万元，比水保方案估算投资258.69万元减少了9.83万元，其中

工程措施投资比方案设计增加了21.76万元，植物措施减少了12.39万元，临时措施较方案减少了2.46万元，独立费用比方案设计减少12.57万元。投资变化的主要原因分析如下：

（1）投资增加的主要原因

①办公生活区喷灌：原水保方案中设计办公生活区新建办公楼等建筑物，在其周围需实施微喷灌溉0.60hm2，实际办公楼等未建设，绿化面积增大，实施微喷灌溉1.34hm2，单价由5.0万元/hm2上涨至6.50万元/hm2，导致微喷灌溉费用增加5.71万元。

②迹地清理、表土剥离、覆土整治：由于清理堆放在纸面石膏子项目场地内的废弃混凝土，并对场地实施表土剥离、覆土整治，导致费用分别增加6.0万元、8.49万元和5.80万元。

③运行期针对场内多处堆放有原材料粉煤灰的现状，新增纤维网苫盖措施31200m2，费用增加4.05万元。

（2）投资减少的主要原因：

①生产区喷灌：在纸面石膏项目未建设，临时扰动区域方案设计高标准微喷灌溉未实施，实际对此部分区域整治结束后布设了简易微喷灌溉，单价较低仅为1.20万元/hm2，导致费用减少4.59万元。

②生产厂区绿化：临时扰动区域方案设计造林绿化，实际仅对堆放废弃混凝土区域进行了整治并撒播种草进行植被恢复，因此费用减少11.76万元。

③方案编制时，建筑物及硬化区域已基本建设完成，临时洒水措施及办公生活区苫盖未实施，费用减少6.51万元。

④独立费用相对水土保持方案批复的51.58万元减少12.57万元。

4 水土保持工程质量

## 4.1 质量管理体系

水土保持作为宁东能源化工基地废渣综合利用项目建设的有机组成部分，将水土保持工程建设纳入主体工程建设管理体系中；在工程建设过程中，全面实行了项目法人责任制、招标投标制和工程监理制，建立建全了“项目法人负责，监理单位控制，承包商保证，政府监督”的质量管理体系。

工程开工之初，公司便在工程施工现场设立项目部，成立水土保持工作小组，并在每年根据部门人员变动对水土保持工作小组进行具体人员分工调整。

本工程建设和管理实行“业主负责制、招标投标制、建设监理制、合同管理制”的新体制，公司内设综合部、工程部、财务部、环保部等部门。水土保持工程管理纳入了整个工程建设管理体系实行统一管理，水土保持工程项目建设由各个工程项目部负责，委托监理单位对工程施工过程实行“三控制、一管理”。各工程施工单位和专业服务单位按合同规定实施相应的水土保持工程、监测与管理措施，并接受工程建设监理单位的监督检查。

本工程建设质量管理体系是宁夏赛马水泥有限公司统一组织和指导、 监理单位监督和控制、设计和施工单位保证相结合的统一、完整的质量管理体系。以“达标投产”为主线，进行本工程质量管理工作策划，制订质量管理办法和质量职责以及质量责任制等工作。

同时，按照业主、监理和设计、承包商三级质量管理机构设置要求，各参建单位均设置了专门的质量管理部门，将责任横向展开到边，纵向分解到底，各单位的质量管理领导机构也定期召开专题会议，督促检查有关工作，不断总结经验教训，进一步推动了质量管理工作的开展。三级质量管理机构的质量检验人员按照“三检制”的要求履行各自的质量管理职责。及时进行设计技术交底，及时研究、审核、审批施工单位报送的有关施工组织设计、施工技术方案、措施、作业指导书等文件，用可靠的技术措施，施工手段来保证工程的质量。对重大施工方案，必须进行设计方案比较，选择符合合同要求和工程建设条件的最优方案。

在实际建设过程中，做到“事前控制、过程跟踪，事后检查”的全过程监理；并将工程划分为单位工程、分部工程及单元工程进行管理；项目法人有专人分管质量工作，委托质量监督站实行监督，主持工程质量检测、验收、等级核定及评定工作；监理单位对工程实行巡视和平行检验等方式的监理制度；施工单位设有专职质量检测机构和质检人员，执行工序质量“三控制”，纠正施工中不符合质量标准的项目保证了工程质量。为加强工程质量管理，提高工程施工质量，建设单位在水土保持工程建设过程中建立健全了各项规章制度，并将水土保持工作纳入主体工程的管理中，制定了一系列质量管理制度，主要包括：《工程计划管理制度》、《工程质量管理制度》、《工程投资与造价管理制度》、《设计变更及变更设计管理制度》、《分部、分项及单位工程验收管理制度》、《工程总体验收制度》等。

监理单位实行总监理工程师负责制，建立了以总监理工程师为第一责任人的质量保证体系，明确了各级监理人员应负的质量责任制。在质量管理工作中结合工程实际，编制适合本工程的质量计划，严格按计划中的质量控制要求对项目施工质量进行监督控制，将质量责任层层落实到个人，做到全员、全方位、全过程的有效控制，确保工程质量合格率达100％，工程总体达到优良水平。同时确定了监理质量控制目标，制定了相应的监理规划和专业监理细则，结合本工程施工特点配备监理人员，制定监理人员的岗位职责和工作制度。本着为工程服务，为业主服务，以安全促进度，以质量促进度，在“三控制”方面力求整体最优，尽量使工作规范化。按照《监理规范》的要求，设立标准化的验收表格和文件处理程序。坚持“百年大计，质量第一”的方针，根据总体规划对各专业、各阶段确定质量管理重点，从而明确在不同的阶段各专业的质量管理重点，使各监理工程师能清楚地围绕质量管理重点开展各项质量管理工作，有的放矢地加强质量管理，从而确保工程质量。监理单位配合业主组织成立了质量管理委员会，同时督促各承包单位按合同及工程建设管理要求建立质量管理机构及管理体系，从而形成以工程建设建设质量管理委员会为领导、监理监督检查、施工承包单位具体实施的质量管理体系。监理内部形成总监理工程师全面主持、副总监分管，办主任具体组织各专业监理工程师、监理员具体实施控制的质量管理体系。按照工作目标、质量管理重点、监理实施细则、各项质量管理规定、相关规范等开展质量控制工作，组织工序检查、单元工程验收等，进行质量考核工作，根据现场实际情况有针对性的召开质量会议、现场质量研究会议及相关专题会议。

综上所述，宁东能源化工基地废渣综合利用项目建设的质量管理体系是健全和完善的，各项工程的质量保证资料比较齐全。

## 4.2 各防治分区水土保持工程质量评定

### 4.2.1 项目划分及结果

依据《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）、《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》水利部2002年第16号令、《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》（SL387-2007）、《水土保持综合治理技术规范》（GB16453-2008）、《开发建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2008）等标准，按照该工程水土保持工程设计及工程实际，依据水土保持方案防治措施，并按照《水土保持工程质量评定规程》划分标准，本工程水土流失防治措施共分为4个单位工程，9个分部工程，69个单元工程。

（1）单位工程

根据《水土保持工程质量评定规程（SL336-2006）》和本项目水土保持工程的实际情况，按能独立发挥作用的工程划分为单位工程。

本项目水土保持措施主要有：表土剥离、覆土整治、全面整地、微喷灌溉、植被恢复工程、纤维网覆盖，其分别对应的单位工程为：土地整治工程、灌溉工程、植被建设工程和临时防护工程共4个单位工程。详见图4-1。

（2）分部工程

按照工程特点，将组成单位工程的单个工程划分为一个分部工程。

本工程划分为迹地清理、表土剥离、覆土整治、微喷灌溉、土地整治、栽植乔木、纤维网覆盖等9个分部工程。

（3）单元工程

将组成分部工程的可以单独实施完成的最小综合体，且可以进行质量考核的基本单元换分为一个单元工程。本项目共69个单元工程。

具体划分依据见图4-1。

灌溉工程

微喷灌该

以图斑或每1.0hm2划分为一单元工程

土地整治工程

以图斑或每1.0hm2划分一单元工程

覆土整治

以面积划分，每1.0hm2划分一单元工程

表土剥离

以面积划分，每1.0hm2划分一单元工程

迹地清理

每1.0hm2划分为一单元工程

土地整治

每0.1~1.0hm2划分为一单元工程

植被建设工程

栽植灌木

以图斑或每1.0hm2划分一单元工程

撒播种草

以图斑或每1.0hm2划分一单元工程

临时防护工程

纤维网覆盖栽植乔木

以图斑划分一单元工程

图4-1    工程项目划分图

本项目单元工程、分部工程和单位工程划分数量见表4-1。

表4-1     工程项目划分统计表

| 防治 分区 | 单位工程 |  | 分部工程 |  | 单元工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 数量 | 名称 | 数量 | 数量 |
| 生产厂区 | 灌溉工程 | 1 | 微喷灌溉 | 1 | 12 |
|  | 植被建设工程 | 1 | 栽植乔木 | 1 | 1 |
|  |  |  | 栽植灌木 | 1 | 1 |
|  |  |  | 撒播种草 | 1 | 13 |
|  | 临时防护工程 | 1 | 纤维网覆盖 | 1 | 8 |
|  | 土地整治工程 | 1 | 土地整治 | 1 | 7 |
|  |  |  | 迹地清理 | 1 | 6 |
|  |  |  | 表土剥离 | 1 | 3 |
|  |  |  | 覆土整治 | 1 | 6 |
| 办公生活区 | 灌溉工程 | 1 | 微喷灌溉 | 1 | 2 |
|  | 植被建设工程 | 1 | 栽植乔木 | 1 | 2 |
|  |  |  | 栽植灌木 | 1 | 1 |
|  |  |  | 撒播种草 | 1 | 3 |
|  | 土地整治工程 | 1 | 土地整治 | 1 | 4 |
| 合计 | 4类单位工程 |  | 9类分部工程 |  | 69个单元工程 |

### 4.2.2 各防治分区工程质量评定

在宁东能源化工基地废渣综合利用项目建设中建设单位十分重视水土保持工作，将水土保持工程纳入主体工程施工之中，方案批复后，及时委托了水土保持监理工作，建立了项目法人负责、监理单位控制、施工单位保证、政府职能部门监督的质量管理体系，对整个项目实行了项目法人制、招标投标制、建设监理制和合同管理制的质量管理体系。监理单位做到了全过程监理，对进入工程实体的原材料、中间产品和成品进行了抽样检查、试验，对不合格材料严禁投入使用，有效的保证了工程质量。

通过监理单位对工程质量进行评定，本工程单元工程分为69个，合格数为69个，其中优良数为25个，合格率为100%，优良率为36%，因此单元工程总体质量为合格。详见表4-2。

表4-2   水土保持单元工程质量评定结果统计表

| 单位工程 | 分部工程 | 单元工程 | 单元工程数量 | 合格数量 | 优良数量 | 合格率（100%） | 优良率（100%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 灌溉工程 | 微喷灌溉 | 办公生活区微喷灌溉 | 2 | 2 | 2 | 100 | 100 |
|  |  | 生产厂区微喷灌溉 | 12 | 12 | 2 | 100 | 17 |
| 植被建设工程 | 栽植乔木 | 办公生活区栽植乔木 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 |
|  |  | 生产厂区栽植乔木 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 |
|  | 栽植灌木 | 办公生活区栽植灌木 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 |
|  |  | 生产厂区栽植灌木 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 |
|  | 撒播种草 | 办公生活区撒播种草 | 4 | 4 | 3 | 100 | 75 |
|  |  | 生产厂区撒播种草 | 13 | 13 | 5 | 100 | 38 |
| 临时防护工程 | 纤维网覆盖 | 生产厂区纤维网覆盖 | 8 | 8 | 3 | 100 | 38 |
| 土地整地工程 | 土地整治 | 生产厂区土地整治 | 7 | 7 | 2 | 100 | 29 |
|  |  | 办公生活区土地整治 | 4 | 4 | 1 | 100 | 25 |
|  | 迹地清理 | 生产厂区迹地清理 | 6 | 6 | 1 | 100 | 17 |
|  | 表土剥离 | 生产厂区表土剥离 | 3 | 3 | 1 | 100 | 33 |
|  | 覆土整治 | 生产厂区覆土整治 | 6 | 6 | 1 | 100 | 17 |
| 4个 | 9个 |  | 69 | 69 | 25 | 100 | 36 |

## 4.3 总体质量评价

我单位查阅了水土保持工程措施质量检验和工程质量评定资料，包括主要原材料的检验记录、施工单位“三检”资料、试验报告、监理工程师检查验收记录、建设单位的分部工程竣工验收资料和水土保持实施工作总结报告中的质量评定等资料。

根据质量评定规定，本项目质量评定以单元工程为基础，以检验批为依据结合检测数据分析和直观形象观测进行质量评定。

根据抽样试验资料结合现场质量检查，我单位认为本工程水土保持工程措施从原材料、中间产品至成品均质量合格；建筑物结构尺寸规则，外表美观，符合设计要求；植物措施的成活率、成苗数均达到设计及规范要求。施工工艺和方法符合技术规范和质量标准，各项质量证明文件完整；工程总体质量较好，综合评定质量合格。

由质量等级评定统计结果显示：69项单元工程全部合格，9个分部工程全部合格，4个单位工程全部合格，施工过程中未发生工程质量事故，水土保持工程项目质量等级评定为合格。

# 5  工程初期运行及水土保持效果

## 5.1  初期运行情况

宁东能源化工基地废渣综合利用项目水土保持设施在试运行期间和竣工验收后其管理维护工作由宁夏赛马水泥有限公司负责执行。

建设单位在工程建设过程中，重视水土保持工作，按照相关法律规范的要求，落实了水土保持方案确定的防治措施，有专门的管理机构和完善的管理制度。建成后的各项水土保持设施运行正常，发挥了显著的水土保持功能，达到了水土保持法律法规及相关技术规范、标准的要求，工程运行期间管理维护责任落实。建成后的各项水土保持设施安全稳定、保存良好。

本项目生产厂区绿化要求较高，针对项目气候条件，建设单位与绿化施工单位签订绿化补充合同，通过绿化施工单位专业人员的管护以及补栽等措施，保证了苗木成活率达到98%以上，成效明显。

## 5.2  水土保持效果

### 5.2.1 水土流失治理

（1）扰动土地整治率

项目实际扰动土地总面积为43.99hm2，扰动土地整治面积为43.80hm2，其中：植物措施面积15.57hm2，建筑物及硬化面积28.23hm2，扰动土地整治率为99.57%，达到了方案设计95%的目标值。详见表5-1。

表5-1    各防治分区扰动土地整治情况表

| 水土流失防治分区 | 占地面积（hm2） | 扰动土地面积（hm2） | 扰动土地整治面积 |  |  |  | 扰动土地整治率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 工程措施硬化面积（hm2） | 植物措施（hm2） | 建筑物及硬化面积（hm2） | 小计 |  |
| 生产厂区 | 62.67 | 39.99 | 0.00 | 12.47 | 27.33 | 39.80 | 99.52 |
| 办公生活区 | 4 | 4 | 0 | 3.1 | 0.90 | 4.00 | 100.00 |
| 合计 | 66.67 | 43.99 | 0.00 | 15.57 | 28.23 | 43.80 | 99.57 |

（2）水土流失总治理度

项目建设区扰动范围内水土流失面积为15.76hm2（不含各类建筑物及硬化面积），水土流失治理达标面积为15.57hm2，水土流失总治理度为98.79%，达到了方案设计91%的目标值。详见表5-2。

表5-2  各防治分区水土流失治理情况表

| 水土流失防治分区 | 扰动土地面积（hm2） | 建筑物及硬化面积（hm2） | 水土流失面积（hm2） | 水土流失治理面积(hm2) |  |  | 水土流失 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 总治理度 |
|  |  |  |  | 工程措施 | 植物措施 | 小计 | （％） |
| 生产厂区 | 39.99 | 27.33 | 12.66 | 0.00 | 12.47 | 12.47 | 98.50 |
| 办公生活区 | 4 | 0.90 | 3.1 | 0.00 | 3.1 | 3.10 | 100.00 |
| 合计 | 43.99 | 28.23 | 15.76 | 0 | 15.57 | 15.57 | 98.79 |

（3）土壤流失控制比

按照《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434－2008），土壤流失控制比是指在项目建设区内，容许土壤流失量与治理后的平均土壤流失强度之比。依据SL190-2007《土壤侵蚀分类分级标准》，本项目所在区域属省级水土流失重点治理区，土壤容许流失量为1000t/km²·a。根据土壤流失量监测结果，该项目治理后的平均土壤侵蚀模数为1239.33t/km²·a，土壤流失控制比为0.81，高于0.8的防治目标。

（4）拦渣率

拦渣率指项目建设区内采取拦挡措施实际拦挡的弃土（石、渣）量与工程弃土（石、渣）总量的百分比，工程弃渣的流失是主体工程容易忽视而且潜伏危害严重的流失方式。

拦渣率：本项目施工过程中总的挖填方平衡，整个工程施工过程中临时堆放弃土（渣）24.14万m³，全部合理回填，无弃土弃渣，拦渣率达到95%以上。

（5）林草植被恢复率

本项目建设区征占地面积为66.67 hm2，实际扰动土地总面积为43.99hm2，可恢复植被面积为15.76hm2，已恢复植物措施面积15.57hm2，林草植被恢复率为98.79%，达到了方案设计93%的目标值。详见表5-3。

（6）林草覆盖率

本项目建设区征占地面积为66.67 hm2，实际扰动土地总面积为43.99hm2，达到覆盖率标准的林草类植被面积为15.57hm2，林草覆盖率为35.39%，达到了方案设计21%的目标值。详见表5-3。

表5-3  各防治分区林草覆盖情况表

| 序号 | 工程区 | 扰动土地面积（hm2） | 可绿化面积（hm2） | 绿化面积（hm2） | 林草植被恢复率（％） | 林草覆盖率（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产厂区 | 39.99 | 12.66 | 12.47 | 98.50 | 31.18 |
| 2 | 办公生活区 | 4 | 3.10 | 3.1 | 100.00 | 77.50 |
|  | 合计 | 43.99 | 15.76 | 15.57 | 98.79 | 35.39 |

### 5.2.2 水土保持效果达标情况

本项目扰动土地整治率为99.57%，水土流失总治理度为98.79%，土壤流失控制比为0.81，拦渣率为95%，林草植被恢复率和林草覆盖率分别为98.79%和35.39%，六项指标基本达到了水保方案制定的防治标准。具体见表5-4。

表5-4  水土保持防治指标完成情况统计表

| 指标名称 | 方案目标值 | 验收目标值 | 实际值 | 指标完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 扰动土地治理率（%） | 95 | 95 | 99.57 | 达 标 |
| 水土流失治理度（%） | 91 | 91 | 98.79 | 达 标 |
| 水土流失控制比 | 0.8 | 0.8 | 0.81 | 达 标 |
| 拦渣率（%） | 95 | 95 | 95 | 达 标 |
| 林草植被恢复率（%） | 93 | 93 | 98.79 | 达 标 |
| 林草覆盖率（%） | 21 | 21 | 35.39 | 达 标 |

## 5.3  公众满意度调查

为全面调查工程施工期间和运行初期的水土保持措施防治效果、水土流失状况以及所产生的危害等，建设单位组织人员对工程建设的植被建设、土地恢复及对经济和环境影响等方面，向当地群众进行了细致认真地了解，并走访了当地水行政主管部门。目的在于了解项目水土保持工作及水土保持设施对当地经济和自然环境所产生的影响，多数民众有怎样的反响，共向周围群众发放15张水土保持公众调查表。

在被访问者中，30岁以下者占27%，30-50岁者占67%，50岁以上者占7%；农民占10%，职工占60%，干部占30%；高中以上文化者占40%，初中文化者40%，小学以下文化者占20%。在被调查者人中，95%的人认为本工程对当地经济具有积极的促进作用，90％的人认为项目建设对当地环境有较好的影响，90%的人认为项目区林草植被建设较好，有90%的人认为项目建设对所扰动的土地恢复利用较好。

通过满意度调查，可以看出，建设单位在工程建设实施过程中，较好地注重了水土保持工作的组织与落实，未发生明显的水土流失。

# 6  水土保持管理

## 6.1  组织领导

建设单位重视水保工作，层层分解落实责任到人，专门成立水保工作领导小组，由专人负责开展工作。首先工职工的思想意识上入手，强化宣传，开展了水土保持方面的法律专题学习，让全体职工认识到水土保持工作的重要性和必要性，让每一个职工从自身做起，水土保持人人有责，提高全员的水土保持意识。其次，为了使主体工程的水土保持工作顺利实施，宁夏赛马水泥有限公司安排专人负责项目水土保持前期工作，水土保持方案批复后，由建设单位单位牵头，会同区、市的水行政主管部门，成立了水土保持环境综合治理领导小组，由建设单位安排专人专项负责本项目的水土保持工作。随后，建设单位还成立了相应的环保、水土保持管理小组，专门负责各项水土保持设施的运行和维护管理，制定了岗位责任制度、宣传培训制度等，并从每年的收益中划出一定比例的经费，用于水土保持设施维护，从而保证了水土保持设施的有效管护。

## 6.2  规章制度

为了做好本项目水土保持工程，建设单位将水土保持工作纳入主体工程管理中，把水土保持工作作为主体工程建设考核内容之一，同时，建立健全了各项水土保持工作的规章制度，制定了水土保持工程招标管理、合同管理、施工质量管理、进度管理、投资管理和档案管理等管理办法，建设单位加强了对施工单位的管理工作，严格按照规章制度进行水土保持工作管理，施工单位建立工程质量责任制、质量情况报告制、质量例会制和质量奖罚制度。通过严格完善的管理制度保障了工程建设的进度和质量，确保各项水土保持措施按时、保质保量完成。

建立激励机制。工程建设指挥部为实现质量、工期建设的总目标，利用多手段，多方法促进施工高质量、高效率、高速度，施工中对表现良好的集体和个人进行表彰和奖励机制，在奖励机制推动下，大大调动了施工单位的积极性，各施工单位严格按规程规范和设计进行施工，并主动加强对工程质量的检验工作。奖励机制在施工质量方面，取得了显著的成效。

## 6.3  建设管理

自工程实施以来，采取有效措施保护水土资源、减少水土流失，并负责治理因生产建设活动造成的水土流失。

为了作好水土保持工程的质量、进度、投资控制，建设单位将水土保持工程措施的施工材料采购及供应、施工单位招标程序纳入了主体工管理程序中，实行了“项目法人对国家负责，监理单位控制，承包商保证，政府监督”的质量保证体系。建设过程中，严把材料质量关、承包商施工质量关、监理单位监理关，更注重措施成果的检查验收工作，将价款支付同竣工验收结合进来，保障了工程质量和林草的成活率和保存率。

## 6.4  水土保持监测

2015年8月，宁东能源化工基地废渣综合利用项目水土保持监测合同签订后，宁夏石油化工环境科学研究院（有限公司）及时成立了水土保持监测项目部，配备了项目负责人和4名技术人员，负责该项目的水土保持监测。监测项目部依据水土保持方案报告书，按照有关法律、法规和《开发建设项目水土保持监测技术规范》和《水土保持监测技术规程》等规定，在对项目区现场查勘、调查的基础上，编制了《宁东能源化工基地废渣综合利用项目水土保持监测实施方案》，确定了项目监测的范围、内容、指标及方法，制定了监测技术路线，明确了项目组织管理，并及时提供给宁夏赛马水泥有限公司。

根据宁夏赛马水泥有限公司要求和监测合同约定，项目部于2015年8月如期进场开展监测工作，依据监测实施方案布设了相应固定监测点，依据主体工程进度布设了典型调查监测点，定期开展监测工作。监测工作开展以来，项目部采用全面调查监测、地面观测和资料收集与分析相结合等多种方法，对项目主体工程建设进度、工程建设扰动土地面积、堆土、水土流失状况及可能造成的危害、水土保持措施实施情况及防治效果等进行了全面监测，积累了大量监测数据和图片资料。

通过监测，全面掌握了项目扰动土地及整治情况，各阶段土壤流失情况，开挖土方临时堆放情况，水土保持措施实施情况及效果，以及植被恢复情况等。按照规范与合同要求，按时编制了项目季度报告表、年度报告等阶段监测成果。2017年9月，在对相关技术资料，历次监测资料进行整理、分析的基础上，依据《生产建设项目水土保持监测规程》编制了《宁东能源化工基地废渣综合利用项目水土保持监测总结报告》。

通过与水行政主管部门座谈，以及监测报告及监测资料的查阅，验收组认为，监测结果基本可反映工程建设期间及完工后各项水土保持措施所取得的成效和水土流失防治效果，监测结果可信。

## 6.5  水土保持监理

宁东能源化工基地废渣综合利用项目工程水土保持监理工作由甘肃绿华生态工程咨询有限责任公司承接，于2015年8月进驻施工现场开展工作。监理单位实行总监负责制，完善职能结构，健全规章制度，严格工程质量的事前、事中和事后控制。监理部重视事前策划，制定质量管理重点开展质量控制，认真审查施工单位的施工方案、施工组织设计；严格事中工序质量控制，加强旁站监理和“三检制”的验收；规范事后单元、分部工程质量验收等。加强施工过程质量监控，采取巡视检查、平行检验，对重点工程、关键工序实施旁站监理。同时，加强监理人员内部培训，较好履行“三控制、两管理、一协调”的职责，发挥了工程质量的监控作用。对喷灌、土地整治、迹地清理、植被建设等工程实施全过程监理，工程完工后并进行质量评定，监理单位监理资料齐备，符合规范要求。

## 6.6  水行政主管部门监督检查意见落实情况

宁东能源化工基地废渣综合利用项目在建设期间，当地水行政主管部门多次深入工程现场进行监督检查，在水土保持专业方面对工程建设中的水土流失防治工作给与技术指导，同时加强水土保持法律法规的宣传，明确工程建设中存在的问题，督促各项水土保持防治措施的落实，并于2016年4月21日以《灵武市水务局关于对开展2016年生产建设项目水土保持督查工作的通知》（灵武市水务局  灵水发[2016]93号）书面提出督查意见，对此，建设单位进行了认真的整改落实，目前已达到意见要求。水行政主管部门监督检查工作的有力推进，较好地促进了项目水土保持工作的开展，为项目防治水土流失、达到水土保持设施专项验收要求奠定了良好基础。

## 6.7  水土保持补偿费缴纳情况

批复方案中的水土保持补偿费为66.67万元，实际缴纳的水土保持补偿费为66.67万元。

## 6.8  水土保持设施管理维护

宁东能源化工基地废渣综合利用项目工程建设期主体工程中具有水土保持功能的工程措施已与主体工程同步实施，各项治理措施已完成。水土保持设施在试运行期间和竣工验收后其管理维护工作由宁夏赛马水泥有限公司执行，绿化措施管护由宁夏赛马水泥有限公司宁东分厂完成。从目前运行情况看，有关水土保持措施布局合理，管理责任较为落实，并取得了一定的水土保持效果，水土保持设施的正常运行有了保证。

# 7  结论

## 7.1  结论

建设单位较为重视水土保持工作，按照国家水土保持相关法律法规和技术规范的要求，编报水土保持方案报告书；同时，委托宁夏石油化工环境科学研究院（有限公司）对本工程建设过程的水土流失进行了调查监测， 甘肃绿华生态工程咨询有限责任公司承担本工程水土保持监理工作；施工期间，主动、积极、认真接受各级水行政主管部门的监督检查工作，切实落实监督检查意见。

2017年12月15日，建设单位组织工程设计、施工、水土保持监理、监测单位对工程水土保持设施进行了自主验收。对水土保持工程的资料进行了查阅、组织勘查了工程现场。

工程建设以来，建设单位认真组织落实水土保持方案，及时实施了各项水土保持工程措施、植物措施和临时措施，工程质量达到了设计标准，实现了保护工程安全，控制水土流失，恢复和改善生态环境的目的。水土流失防治指标达到了方案确定的目标值，扰动土地整治率为99.57%，水土流失总治理度为98.79%，土壤流失控制比为0.81，拦渣率为99%，林草植被恢复率和林草覆盖率分别为98.79%和35.39%。验收组认为：本工程水土保持设施工程质量总体合格，未发现重大质量缺陷，运行情况良好，已具备较强的水土保持功能。水土保持设施所产生的生态效益，能够满足国家对开发建设项目水土保持的要求，具备水土保持设施竣工验收条件。

## 7.2  遗留问题安排

根据建设单位规划，产业结构调整，石膏板子项目、粉煤灰新型墙体材料子项目未实施，未扰动区域作为预留地，保持原地貌。目前，本项目扰动范围内各项水土保持措施已实施，现场无遗留问题。

未扰动区域的预留地，后期如若建设扰动，建设单位应重新补充或修编原水土保持方案报告书。

建议建设单位加强对已建成的水土保持设施的管理维护，积极配合各级水行政主管部门的监督、检查和指导，保证水土保持设施正常运行，持续发挥水土保持功能。

# 8  附件及附图

## 8.1附件

（1）项目建设及水土保持大事记；

（2）项目立项（审批、核准、备案）文件；

（3）水土保持方案、重大变更及其批复文件；

（4）水行政主管部门的监督检查意见；

（5）评估整改意见；

（6）分部工程和单位工程质量评定资料；

（7）重要水土保持单位工程验收照片；

（8）本项目管委会用地复函；

（9）本项目环保、用地批复；

（10）水土保持补偿费发票。

## 8.2附图

（1）项目地理位置图

（2）临河综合工业园A区规划图；

（3）水土流失防治责任范围及水土保持措施布设竣工验收图；

（4）项目建设前、后遥感影像图。

附件一：项目建设及水土保持大事记

（1）2006年3月7日宁夏回族自治区发展和改革委员会下发了《关于核准宁夏建材集团股份有限公司宁东能源化工基地废渣综合利用项目的通知》（宁发改工业〔2016〕66号）。

（2）宁夏建材集团股份有限公司于2008年2月委托天津水泥工业设计研究院编制完成了《宁东能源化工基地废渣综合利用项目可行性研究报告》。

（3）2008年8月~2009年3月动工建成年产200万吨资源综合利用水泥粉磨站项目及年产100万立方商品混凝土项目。

（4）2011年4月13日自治区水利厅以宁水审发〔2011〕63号“自治区水利厅关于宁东能源化工基地废渣综合利用项目水土保持方案的复函”对该项目水土保持方案报告书进行了批复。

（5）2015年8月委托水土保持监理、监测单位。

（6）2016年4月对场区废渣堆放场进行了清理、覆土整治、撒播种草措施。

（7）2016年8月再次对场区废渣堆放场进行了清理、覆土整治、撒播种草措施，并布设微喷灌溉措施。

（8）2016年9月对场区原材料粉煤灰全部采取了苫盖措施。

（9）2017年8月29日我中心技术人员陪同灵武市水务局督查人员共同对宁东能源化工基地废渣综合利用项目现场进行了检查。